## LISTA DE VIDROS
CLIENTE: Cliente 1 | [12 empty] | EMITENTE: Arthur Ward |  | REVISÃO: 00
OBRA: Obra 1 - GUARDA CORPO TORRE 1 |  |  |  |  | LISTA DE VIDROS - Nº45 | [7 empty] | DATA: 23/01/2026
Item | Tipo | Código | Especificação | Largura (mm) | Altura (mm) | Perím. (mm) | Área (m²) | Área (m²)2 | Quant. (pç) | Perím. (m) | Área (m²)3 | Área (m²) | Local Entrega | Data Solicitada | Obs.
1 | GC1 | VG1 | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1241 | 1236 | 4.954 | 1.5339 | 1.5625 | 2 | 9.908 | 3.0678 | 3.125 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
2 | GC1 | VG2 | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1227 | 1236 | 4.926 | 1.5166 | 1.5625 | 2 | 9.852 | 3.0331 | 3.125 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
3 | GC1 | VG3 | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1367 | 1236 | 5.206 | 1.6896 | 1.75 | 2 | 10.412 | 3.3792 | 3.5 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
4 | GC1 | VG4A | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1287 | 1236 | 5.046 | 1.5907 | 1.625 | 2 | 10.092 | 3.1815 | 3.25 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
5 | GC1 | VG4A | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1136 | 1236 | 4.744 | 1.4041 | 1.4375 | 12 | 56.928 | 16.8492 | 17.25 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
6 | GC1_1 | VG6 | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1241 | 1236 | 4.954 | 1.5339 | 1.5625 | 1 | 4.954 | 1.5339 | 1.5625 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
7 | GC1_1 | VF7 | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1227 | 1236 | 4.926 | 1.5166 | 1.5625 | 1 | 4.926 | 1.5166 | 1.5625 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
8 | GC1_1 | VG8 | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1367 | 1236 | 5.206 | 1.6896 | 1.75 | 1 | 5.206 | 1.6896 | 1.75 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
9 | GC1_1 | VG9 | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1290 | 1236 | 5.052 | 1.5944 | 1.625 | 2 | 10.104 | 3.1889 | 3.25 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
10 | GC1_1 | VG10 | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1139 | 1236 | 4.75 | 1.4078 | 1.4375 | 12 | 57 | 16.8936 | 17.25 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
11 | GC1_1 | VG13 | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1228 | 1236 | 4.928 | 1.5178 | 1.5625 | 1 | 4.928 | 1.5178 | 1.5625 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
12 | GC1_1 | VG12 | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1214 | 1236 | 4.9 | 1.5005 | 1.5625 | 1 | 4.9 | 1.5005 | 1.5625 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
13 | GC1_1 | VG11 | VIDRO LAMINADO 8mm BRONZE (PVB 6452) GUARDA CORPO | 1353 | 1236 | 5.178 | 1.6723 | 1.75 | 1 | 5.178 | 1.6723 | 1.75 | OBRA |  | POE - 850 - MANHATTAN_SHOPPING - QUANTITATIVO DE ESQUADRIA E VIDROS - ATUALIZAÇÃO 04
[6 empty] | 64.77 | 20.1678 | 20.75 | 40 | 194.388 | 59.0239 | 60.5
Considerções importantes:
1. Todas as medidas de vidros desta planilha são dimensões finais para fabricação, isto é, já estão com folga.
2. Os vidros deverão ter suas bordas lapidadas e sem defasagem.
3. A produção dos vidros deverá respeitar as recomendações das Normas Brasileiras ABNT em vigor, especialmente a NBR-14697, NBR NM-293 e a NBR-7199.
4. As peças de vidro deverão ser identificadas com suas dimensões e sua posição.